## Hoja Identificación
Título | Gestion de Calidad(Ciclo 2)
Versión | v.2.0
Lista cambios
C1 | Se ha añadido los datos del proyecto
- | Dentro del proyecto están las fases
- | Dentro de las fases se producen productos
Los defectos se agrupan en tipos estandar
C2 | Se ha añadido la hoja lista de defectos
Todos los defectos tienen un origen
Todos los defectos se detectan en un punto del proceso
Todos los defectos se pueden asignar a un tipo para su análisis
Todos los defectos se encuentran en un producto
Todos los defectos podemos identificar su ubicación
C3 | Se ha corregido el campo de Esfuerzo total planificado de "Datos del proyecto"
Se ha corregido el campo de Esfuerzo total real de "Datos del proyecto"
Se ha añadido ha terminado de rellenear los campos de "Datos del proyecto"
Se ha modificado los datos de Pruebas Unitarias y de sistema
Se ha añadido el calculo de defectos presentes en cada fase (ver matriz de defectos)
Se ha añadido el calculo del yield de las fases (ver pie matriz de defectos)
Se ha añadido la funcion de calculo de la velocidad de inyeccion de defectos
Se han añadido los costes promedios de reparacion por origen y por punto de deteccion
Se ha rellenado la "Lista de efectos"
Se ha corregido la "Lista de efectos"
C4 | Se ha eliminado la hoja de ayuda, ya que no se veía necesaría de cara la presentación del proyecto
TERMINADO

## Datos proyecto
Datos generales del proyecto
Ciclo 2
|  | Planificado | Real
| Esfuerzo Total | 148 | 139 |  |  | Estimación preliminar de tamaño |  | 287 | Puntos Funcion
[6 empty] | Estimación de LOC |  | 230
Esfuerzo
| Fases del proyecto C2 | Planificado | Real |  | en esta fase generó | este producto | tamaño planificado | con este tamaño | unidad de tamaño | Código Auxiliar
| Requisitos | 23 | 22 |  | Requisitos | Documento de gestion de configuracion | 14 | 12 | paginas de texto | Requisitospaginas de texto
| Revisión de Requisitos | 4 | 4 |  | Diseño detallado | Documento de diseño de alto nivel | 10 | 12 | paginas de texto | Diseño detalladopaginas de texto
| Diseño | 0 | 0 |  | Requisitos | Documento de estrategia | 16 | 19 | paginas de texto | Requisitospaginas de texto
| Revisión de diseño | 0 | 0 |  | Código | Implementacion Filtro | 150 | 120 | LOC | CódigoLOC
| Diseño detallado | 9 | 8 |  | Código | Implementacion Informacion reservas | 80 | 66 | LOC | CódigoLOC
| Revisión de diseño detallado | 2 | 3 |  | Pruebas de integración | Casos de prueba de integración | 6 | 4 | páginas de texto | Pruebas de integraciónpáginas de texto
| Código | 30 | 29 |  | Pruebas del Sistema | Casos de prueba de sistema | 6 | 5 | páginas de texto | Pruebas del Sistemapáginas de texto
| Revisión de código | 10 | 8 |  | Pruebas de integración | Casos de prueba unitarios | 5 | 4 | páginas de texto | Pruebas de integraciónpáginas de texto
| Pruebas de integración | 6 | 4
| Pruebas del Sistema | 6 | 4
| Gestión y miscelaneas | 58 | 57
Planificación de actividades
| Reunión de planificación |  |  | Requisitos | 22
| Elaborar documento de planificación |  |  | Revisión de requisitos | 4
| Revisión de planificación |  |  | Diseño detallado | 8
| Reunión de gestión de configuración |  |  | Revisión de diseño detallado | 3
| Modificación del documento de PGC |  |  | Código | 29
| Revisión del plan de gestión de configuración |  |  | Revisión de código | 8
| Elaborar documento de seguimiento |  |  | Pruebas de Integración | 4
| Elaborar el documento de calidad |  |  | Pruebas de sistema | 4
| Reunión de puntos de función |  |  | Gestión y miscelaneas | 57
Modificación de documento de puntos de función
Revisión del documento de puntos de función
| Reunión de diseño | [8 empty] | 3
| Modificación del documento de diseño | [8 empty] | 29
| Revisión del documento de diseño | [8 empty] | 8
| Reunión de implementación | [8 empty] | 4
| Implementar Filtro del catálogo | [8 empty] | 4
Implementar Información Reserva
Revisión de implementación
Reunión de pruebas
Ejecución pruebas de integración
Ejecución pruebas de sistema
Revisión del documento de seguimiento
Revisión del documento de calidad
Reunión Post-Mortem
Elaboración del documento Post-Mortem
Elaboración del documento guía

## Lista defectos
Lista de defectos
Producto | Origen | Detectado | Esfuerzo Dedicado a reparar | Tipo Estandar | Ubicación (parrafo, Linea u otro elemento que sirva para ubicar) | Descripción | CodigoAuxiliar
Documento de gestion de configuracion | Requisitos | Revisión de Requisitos | 0.5 | Sintaxis | En todo el documento | Faltan tildes y puntos en varias páginas del documento | RequisitosRevisión de Requisitos
Documento de gestion de configuracion | Requisitos | Revisión de Requisitos | 0.5 | Sintaxis | En todo el documento | Palabras mal escritas | RequisitosRevisión de Requisitos
Documento de gestion de configuracion | Requisitos | Revisión de Requisitos | 0.5 | Documentación | En el apartado de identificación de Configuración | Errata en el contenido, "código" no se explica en este documento | RequisitosRevisión de Requisitos
Documento de gestion de configuracion | Requisitos | Revisión de Requisitos | 0.5 | Documentación | En procedimiento de Control de Configuración | Cambiar al responsable de desarrollo por el jefe de proyecto | RequisitosRevisión de Requisitos
Documento de diseño de alto nivel | Diseño detallado | Revisión de diseño detallado | 1 | Sintaxis | En el apartado de Login | Cambiar "Rentacari" por "Rentacar" | Diseño detalladoRevisión de diseño detallado
Documento de diseño de alto nivel | Diseño detallado | Revisión de diseño detallado | 1 | Sintaxis | En el apartado de Catálogo | Falta poner un espacio después de un punto | Diseño detalladoRevisión de diseño detallado
Documento de diseño de alto nivel | Diseño detallado | Revisión de diseño detallado | 1 | Sintaxis | En el apartado de Filtro de catálogo | Falta un signo de puntuación
Documento de estrategia | Requisitos | Revisión de Requisitos | 0.5 | Configuración | En la página del versionado | Error en el identificador del versionado | RequisitosRevisión de Requisitos
Documento de estrategia | Requisitos | Revisión de Requisitos | 0.5 | Sintaxis | En todo el documento menos el punto de productividad | Palabras mal escritas | RequisitosRevisión de Requisitos
Documento de estrategia | Requisitos | Revisión de Requisitos | 0.5 | Datos | En todas las tablas de PF | Las tablas no se visualizan correctamente | RequisitosRevisión de Requisitos
Implementacion Filtro | Código | Revisión de código | 1 | Sintaxis | En el fichero catalogo en la parte del filtro | Habia distintas variables con el mismo nombre y daba lugar a confusion | CódigoRevisión de código
Implementacion Informacion reservas | Código | Revisión de código | 1 | Sintaxis | En todo el fichero | Habia distintas variables con el mismo nombre y daba lugar a confusion | CódigoRevisión de código
Documento de estrategia | Requisitos | Revisión de Requisitos | 0.25 | Sintaxis | En productividad | Palabras mal escritas | RequisitosRevisión de Requisitos
Casos de prueba unitarios | Código | Pruebas de integración | 0.25 | Interface | En la prueba Catalogo - Informacion Coche | La entidad JSON que recibia la pantalla no tenia los atributos que deberia | CódigoPruebas de integración
Casos de prueba unitarios | Código | Pruebas de integración | 0.25 | Interface | En la prueba Home - Registro | Al pinchar dos veces en el boton de registro volvia a la pantalla | CódigoPruebas de integración
Casos de prueba unitarios | Código | Pruebas de integración | 0.25 | Interface | En la prueba Mis Reservas - Informacion Reserva | La entidad JSON que recibia la pantalla no tenia los atributos que deberia | CódigoPruebas de integración
Casos de prueba de integración | Código | Pruebas de integración | 0.25 | Interface | En la prueba Catalogo - Informacion Coche | La entidad JSON que recibia la pantalla no tenia los atributos que deberia | CódigoPruebas de integración
Casos de prueba de integración | Código | Pruebas de integración | 0.25 | Interface | En la prueba Home - Registro | Al pinchar dos veces en el boton de registro volvia a la pantalla | CódigoPruebas de integración
Casos de prueba de integración | Código | Pruebas de integración | 0.25 | Interface | En la prueba Mis Reservas - Informacion Reserva | La entidad JSON que recibia la pantalla no tenia los atributos que deberia | CódigoPruebas de integración

## DefectosFase
Medidas de Defectos introducidos y eliminados por fase
Defectos insertados en fase: |  | Planificados | Real |  | Defectos eliminados en fase: |  | Planificados | Real
| Requisitos | 2 | 8 |  |  | Requisitos | 2 | 0
| Revisión de Requisitos | 1 | 0 |  |  | Revisión de Requisitos | 1 | 8
| Diseño | 0 | 0 |  |  | Diseño | 0 | 0
| Revisión de diseño | 0 | 0 |  |  | Revisión de diseño | 0 | 0
| Diseño detallado | 5 | 3 |  |  | Diseño detallado | 5 | 0
| Revisión de diseño detallado | 1 | 0 |  |  | Revisión de diseño detallado | 1 | 3 |  | Comentario: Los defectos, se arreglan en la fase de revisiones, es por ello que los resultados obtenidos no se arreglan en la propia fase, sino en la fase de revisiones.
| Código | 2 | 8 |  |  | Código | 2 | 0
| Revisión de código | 5 | 0 |  |  | Revisión de código | 5 | 2
| Pruebas de integración | 3 | 0 |  |  | Pruebas de integración | 3 | 6
| Pruebas del Sistema | 3 | 0 |  |  | Pruebas del Sistema | 3 | 0
| Total | 22 | 19 |  |  | Total | 22 | 19
Velocidad de inserción en cada fase(def/hora) |  | Planificada | Real |  | Velocidad de eliminación en cada fase |  | Planificada | Real
| Requisitos | 0.086957 | 0.36364 | def/hora |  | Requisitos | 0.086957 | 0 | def/hora
| Revisión de Requisitos | 0.25 | 0 | def/hora |  | Revisión de Requisitos | 0.25 | 2 | def/hora
| Diseño | 0 | 0 | def/hora |  | Diseño | 0 | 0 | def/hora
| Revisión de diseño | 0 | 0 | def/hora |  | Revisión de diseño | 0 | 0 | def/hora
| Diseño detallado | 0.55556 | 0.375 | def/hora |  | Diseño detallado | 0.55556 | 0 | def/hora
| Revisión de diseño detallado | 0.5 | 0 | def/hora |  | Revisión de diseño detallado | 0.5 | 1 | def/hora
| Código | 0.066667 | 0.27586 | def/hora |  | Código | 0.066667 | 0 | def/hora
| Revisión de código | 0.5 | 0 | def/hora |  | Revisión de código | 0.5 | 0.25 | def/hora
| Pruebas de integración | 0.5 | 0 | def/hora |  | Pruebas de integración | 0.5 | 1.5 | def/hora
| Pruebas del Sistema | 0.5 | 0 | def/hora |  | Pruebas del Sistema | 0.5 | 0 | def/hora

## Estandar defectos
Tipos Defecto | Descripción
Documentación | Errores en el contenido, descripción y comentarios en los productos
Sintaxis | Errores de escritura en diagramas o código
Configuración | Errores al empaquetar, control de versiones
Asignaciones | Errores en el alcance o nombres duplicados, limites, declaraciones, al inicio y al final de uso de recursos
Interface | Errores en las llamadas y referencias, entrada/salida, formatos para entrada y salidas dirigidas al usuario
Comprobación | Errores por no comprobar errores, o comprobacion no adecuada, mensajes de error
Datos | Errores en la estructura o el contenido de los datos
Funciones | Errores en los limites de los bucles, en l lógica de las funciones, en manejo de punteros, ren recursividad
Estandar | Cumplimiento de estandares
Entorno | Problemas con el entorno de desarrollo utilizado

## Plan Calidad
Plan de calidad
Volumenes
| LOC | 230 | 186
Tasas resumen |  | Plan | Real
| LOC/hora | 1.5541 | 1.3381
| Número programadores | 5 | 5
Defectos por página |  |  |  | Comentario: Toda la fase de "diseño" se realizó ya en el ciclo 1, por lo que en este ciclo no tenemos puntos de esfuerzo para esta fase de calidad, por tanto, los resultados relacionados con diseño, tendrán vacías sus celdas.
| Inspeccion de requisitos | 0.033333 | 0.25806
Inspección de diseño
Defectos por KLOC
| Revision Diseño detallado | 4.3478 | 16.129
| Revision de código | 21.7391 | 10.7527
| Pruebas Unitarias | 13.0435 | 32.2581
| Pruebas Sistema | 13.0435 | 0
Ratios de defectos
| Revisión Diseño Detallado vs Pruebas Unitarias | 0.33333 | 0.5
Ratios de tiempos de desarrollo
| Inspecciones requisitos/Requisitos | 0.17391 | 0.18182
Inspección de diseño alto nivel/Diseño
| Diseño detallado/Código | 0.3 | 0.27586
Velocidades de revision
| Lineas de Diseño detallado/hora | 0 | 0
| LOCcódigo/hora | 7.6667 | 6.4138
Tasas de injección (def/hora)
| Requisitos | 0.086957 | 0.36364
Diseño Alto Nivel
| Diseño Detallado | 0.55556 | 0.375
| Código | 0.066667 | 0.27586
Tasas de eliminación (def/hora)
| Inspección requisitos | 0.25 | 2
Inspección de Diseño
| Revisión Diseño Detallado | 2.5 | 0
| Revisión de código | 0.5 | 0.25
| Pruebas Integración | 0.5 | 1.5
| Pruebas del sistema | 0.5 | 0
Rendimiento fases eliminación
| Revisión requisitos | 100% | 100%
| Revisión Diseño | 0%
| Revisión Diseño detallado | 90% | 100%
| Revisión de código | 80% | 25%
| Pruebas Integración | 0% | 100%
| Pruebas del sistema | 0%

## Rendimiento
Tabla de rendimientos
| Fase |  | Requisitos | Revisión de Requisitos | Diseño | Revisión de diseño | Diseño detallado | Revisión de diseño detallado | Código | Revisión de código | Pruebas de integración | Pruebas del Sistema | Defectos introducidos | Presentes | Eliminados | escapados | Rendimiento | Coste reparación | Coste promedio
|  | Requisitos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0% | 3.75 | 0.46875
|  | Revisión de Requisitos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 0
|  | Diseño |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Revisión de diseño |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Diseño detallado |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 3 | 1
|  | Revisión de diseño detallado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0
|  | Código | [6 empty] | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0% | 3.5 | 0.4375
|  | Revisión de código | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25% | 0
|  | Pruebas de integración | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 0
|  | Pruebas del Sistema | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Defectos reparados | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0
|  | Coste de reparación | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 0
|  | Promedio de costes |  | 0.46875 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.25

## Informe Calidad
Informe Resultado de calidad
• En cuanto al tamaño del proyecto LOC: En este ciclo 2, como solo se implementan una pantalla “información reserva” y un filtro “Filtro catálogo”, se esperaba que las líneas de código en comparación al ciclo 1 fueran inferiores. Con este resultado obtenido se puede observar que se ha cumplido lo planificado. • En los resultados obtenido en “Total de defectos” se ha obtenido un poco más del doble de defectos que en ciclo 1, esto se debe a que tuvimos una mala gestión de planificación en el ciclo 1, ya que se hicieran muchas tareas la última semana provocando que a la hora de realizar las revisiones de documentos fueran menos exhaustivas y más precipitadas.
Tamaño proyecto LOC | 186 | LOC
Total defectos | 19 | defectos
Densidad de defectos
Total proyecto | 102.1505 | def/KLOC
Total post diseño | 43.0108 | def/KLOC | • En la densidad de defectos encontrado, en (Total proyecto): En comparación al primer ciclo ha aumentado drásticamente, eso se debe a que hay menos líneas de código (solo se implementan una pantalla y un filtro) y además hay más defectos, provocando que haya más defectos por cada mil líneas de código. • En total post diseño en el ciclo 1 el resultado fue nulo, ya que no se consiguió ningún defecto en las fases de código ni pruebas, mientras que en el ciclo 2 tenemos un resultado de 43,01 defectos por cada mil líneas de código, es decir, mayor al ciclo 1. Esto es debido a que las revisiones del ciclo 1 como ya se comentó, no fueran tan exhaustivas debido a la mala planificación del grupo, pero también porque solo se trataban de implementar y probar pantallas, mientras que, en este ciclo 2 se implementa un “filtro de catálogo” que dará algún error a nivel de usuario, además de que las pruebas están siendo más exhaustivas.
Rendimiento de las fases | Yield
Requisitos | 0%
Revisión de Requisitos | 100%
Diseño
Revisión de diseño
Diseño detallado | 0%
Revisión de diseño detallado | 100% |  | • En la tabla de rendimiento de las fases, los rendimientos de las fases donde se han detectado errores son de un 100%, resultado obtenidos debido a que, en este ciclo, revisamos y reparamos defectos en las fases de “revisión” y además las reparamos con éxito todas, en comparación al ciclo 1 donde se reparaban defectos en las propias fases, y donde no se terminaba de reparar todos los defectos.
Código | 0%
Revisión de código | 25%
Pruebas de integración | 100%
Pruebas del Sistema | 0%
Cuanto reparamos en la fase | nos cuesta
Requisitos |  |  | • Lo que reparamos en la fase; en este ciclo 2 nos cuesta en total 2.8 horas, si comparamos al ciclo 1 donde nos costaba 5.6 horas, esto se debe a que en el ciclo 1 contábamos con una mala planificación, lo que provocaba un mal gasto de tiempo a la hora de realizar tareas y revisiones, además, aunque se tuviera 5 defectos en el ciclo 1, tardamos mucho más tiempo a la hora de realizar revisiones, debido a que no teníamos una idea clara de cómo documentar las inspecciones con sus defectos, lo que provocaba que tuviéramos que ver las grabaciones de clase para poder guiarnos mejor, y disparando prácticamente todos los tiempos. En comparación al ciclo 2 donde ya se tenía más experiencia, y mejor orden, ya que solo reparamos defectos en las fases de revisión.
Revisión de Requisitos | 0.46875 | horas
Diseño
Revisión de diseño
Diseño detallado
Revisión de diseño detallado | 1 | horas
Código
Revisión de código | 1 | horas
Pruebas de integración | 0.25 | horas
Pruebas del Sistema
Cuando insertamos un defecto en la fase | nos cuesta
Requisitos | 0.46875 | horas | •Se inserta defectos en las fases: Se observa que para este ciclo 2 se insertan defectos en las fases del proyecto, pero se reparan en las revisiones, por lo que esta tabla tiene que concordar con la tabla de “cuanto reparamos en la fase”. •En el ciclo 1 sin embargo, algunas cosas se reparaban en la propia fase, o en las revisiones, por lo que las horas que nos costaban no cuadraban, además, de que no terminamos de reparar todos los defectos.
Revisión de Requisitos
Diseño
Revisión de diseño
Diseño detallado | 1 | horas
Revisión de diseño detallado
Código | 0.4375 | horas
Revisión de código
Pruebas de integración
Pruebas del Sistema
Defectos tipo | Recuento | Porcentaje
Documentación | 2 | 10.53% |  | •Los defectos de tipo, que destacan en este ciclo 2, son los de sintaxis, en comparación al ciclo 1 que destacan los defectos del tipo sintaxis, datos y estándar, esto es por causa de que en el primer ciclo 1 terminamos de realizar los documentos del tipo estándar, mientras que en este ciclo 2, los estándares no entran en la entrega. •En cuanto a los defectos del tipo datos, en el primer ciclo nos tomó tiempo llegar a un acuerdo en como iba a ser la estructura y contenidos de los datos, por lo que provocó varios errores de este tipo. En cuanto a sintaxis seguimos teniendo bastantes errores en los dos ciclos, aunque se observa una leve mejora en este último ciclo.
Sintaxis | 9 | 47.37%
Configuración | 1 | 5.263%
Asignaciones | 0 | 0%
Interface | 6 | 31.58%
Comprobación | 0 | 0%
Datos | 1 | 5.263%
Funciones | 0 | 0%
Estandar | 0 | 0%
Entorno | 0 | 0%
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá usar.